## 0 Station Barcode
IT TEST ¦ Station Barcode (Mode 0) ¦ ชุดที่ 1/3
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
สแกน → ตรวจข้อมูล → ลงทะเบียน → ตรวจงานที่ Station 1 / 3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
B-01 เมนูและค่าเชื่อมต่อ | ตั้ง MENU_LEVEL = 0 เปิดโปรแกรม ตรวจชื่อหน้าและเมนู แล้วปิดเปิดใหม่ | เห็น Scan Barcode, Database Setting, Backend DB Setting; ค่าตั้งยังอยู่ | □ | □ | ________________________ ________________________
B-02 เปิดโปรแกรมซ้ำ | โปรแกรมเปิดอยู่แล้ว เปิดไอคอนซ้ำ 2–3 ครั้ง | มีโปรแกรมทำงานตัวเดียว ไม่ลงทะเบียนหรือส่งคำสั่งซ้ำ | □ | □ | ________________________ ________________________
B-03 สแกนและตรวจข้อมูล | Lot ที่มี print_data, inkjet_data และ Routing ครบ สแกนแล้ว Enter; เทียบ Order No, Qty, Marking กับข้อมูลต้นทาง | แสดงข้อมูลตรง Lot ครบ ไม่ใช้ข้อมูลจากงานก่อน | □ | □ | ________________________ ________________________
B-04 สแกนโดยไม่กด Enter | Lot ที่มีข้อมูลครบ สแกนแล้วรอแสดงข้อมูล; ถ้ายังไม่โหลดให้กด OK | โหลดข้อมูลอัตโนมัติ; ถ้า OK เพิ่งดึงข้อมูล ต้องกด OK อีกครั้งจึงลงทะเบียน | □ | □ | ________________________ ________________________
B-05 Barcode ว่าง / ไม่พบ | Barcode ว่าง และ Lot ที่ไม่มีในฐานข้อมูล ลองค้นหาและกด OK ทีละกรณี | แจ้งให้กรอกหรือไม่พบข้อมูล; ไม่สร้าง Job | □ | □ | ________________________ ________________________
B-06 เปลี่ยน Lot ระหว่างกรอก | Lot A มีข้อมูล; Lot B ไม่พบ โหลด A แล้วเปลี่ยนเป็น B จากนั้นกด OK | ไม่สร้าง B ด้วย Order / Qty / Marking ของ A | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station Barcode (Mode 0) ¦ ชุดที่ 2/3
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
สแกน → ตรวจข้อมูล → ลงทะเบียน → ตรวจงานที่ Station 1 / 3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
B-07 แก้ Qty | Lot ที่อ่านข้อมูลได้ ใส่ Qty = 5 แล้วลงทะเบียน; เทียบต้นทางและงานใหม่ | Job ใหม่ใช้ Qty 5; Qty ใน PrintData.db3 และ UV ต้นทางไม่ถูกแก้ | □ | □ | ________________________ ________________________
B-08 Qty ไม่ถูกต้อง | Lot ที่โหลดแล้ว ลอง 0, -1, 1.5 และตัวอักษร; แก้เป็นจำนวนเต็มบวก | ไม่รับค่าผิด; หลังแก้ถูกต้องลงทะเบียนได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
B-09 ลงทะเบียนครบและส่งต่อ | Lot 02, 01, 10, 11, 12, 22 อย่างละงาน ลงทะเบียนทีละ Lot; จด Job ID แล้วตรวจที่ Station 1 / 3 | งานเป็น Waiting; Pattern / UV / Routing ผูกถูก Job; แสดงตรง Station ตาม Marking | □ | □ | ________________________ ________________________
B-10 ไฟล์ต้นทาง / Share หลุด | สำเนา SQLite ผ่าน Network Share ทำให้ Path ใช้ไม่ได้ แล้วสแกน; คืนการเชื่อมต่อและลองใหม่ | แจ้งอ่านฐานข้อมูลไม่ได้; ไม่สร้างงานจากข้อมูลค้าง; กลับมาอ่านได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
B-11 Backend หรือ PostgreSQL ล่ม | ผู้ดูแลควบคุมระบบทดสอบ หยุด Backend หรือ DB แล้วลงทะเบียน; เปิดกลับและลองใหม่ | แจ้งสร้างงานไม่ได้; ไม่รายงานสำเร็จผิด และไม่มีงานซ้ำโดยไม่ทราบสาเหตุ | □ | □ | ________________________ ________________________
B-12 ข้อมูลหรือ API ไม่ครบ | Lot ขาด inkjet_data / Routing; ผู้ดูแลจำลอง API ล้มเหลว ทดสอบแต่ละกรณี; ตรวจ Job, Pattern, UV และ IAI ที่เหลือ | ขาด inkjet_data ไม่สร้างงาน; Pattern ล้มเหลวลบ Job คืน; ข้อมูลส่วนอื่นขาดต้องตรวจพบ | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station Barcode (Mode 0) ¦ ชุดที่ 3/3
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
สแกน → ตรวจข้อมูล → ลงทะเบียน → ตรวจงานที่ Station 1 / 3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
B-13 ฐานข้อมูลแคลมป์ไม่พร้อม | ยังไม่ตั้ง mydatabase หรือไม่มีโปรแกรมที่ค้นหา ลงทะเบียนงาน UV; ลองยกเลิกและยืนยันทำต่อเมื่อมีคำเตือน | ยกเลิกแล้วไม่สร้าง Job; ทำต่อเก็บ IAI ที่หาไม่พบเป็นค่าว่าง ไม่ใช้ค่าของงานอื่น | □ | □ | ________________________ ________________________
B-14 รับงานพร้อมกัน / ข้ามวัน | สองเครื่อง Barcode ในระบบทดสอบ; เวลาวันไทยที่เตรียมไว้ ลงทะเบียนพร้อมกัน และทดสอบก่อน/หลังเที่ยงคืนตามเวลาไทย | Job ID ไม่ชน; เลขงานประจำวันไม่ซ้ำ และเริ่มวันใหม่ถูกต้อง | □ | □ | ________________________ ________________________
B-15 ไม่ส่งเครื่องจากหน้า Barcode | มีคิว active ที่ยังไม่ส่งใน Backend ทดสอบ เปิดเฉพาะ Mode 0; เฝ้าประวัติคำสั่งและปลายทางจำลอง | หน้า Barcode ต้องไม่หยิบคิวไปสั่งเครื่องเอง; หากมีคำสั่งออกให้บันทึกไม่ผ่าน | □ | □ | ________________________ ________________________
จุดเสี่ยงที่ควรตรวจ (ยังไม่ใช่ผล Fail จนกว่าจะทดสอบจริง)
B-12: ลงทะเบียนผ่านหลาย API จึงมีโอกาสเหลือ Job ที่ข้อมูลไม่ครบ; ผลบันทึก IAI ไม่ถูกแจ้งชัด
B-15: StationService.Current มองทุกโหมดที่ไม่ใช่ 3 เป็น ST1 ต้องตรวจว่าหน้า Barcode ไม่ส่งงานเบื้องหลัง
B-10: ต้องทดลอง Share หลังเปิดเครื่องใหม่ด้วย เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าถึงไฟล์จริง

## 1 Station 1
IT TEST ¦ Station 1 (Mode 1) ¦ ชุดที่ 1/5
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปล่อยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-01 เมนูและรายการงาน | ตั้ง MENU_LEVEL = 1; มีงานจาก Barcode เปิดโปรแกรมและตรวจเมนู / Order List / History | เห็นเมนูตาม Mode 1; ไม่เห็น Scan; List ไม่แสดง 10/30; History ดูงานทุก Station ได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-02 ข้อมูลจาก Barcode | งานใหม่และ Job ID จาก B-09 เปิดรายละเอียด เทียบ Lot, Qty, Pattern, UV และรูปอ้างอิง | ข้อมูลตรงงานเดียวกัน; ไม่มีรูปหรือข้อความของงานก่อนค้าง | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-03 เริ่ม MK ตาม Marking | งาน 02 และ 20; MK ว่าง ตรวจข้อมูลแล้วเริ่มงานทีละรหัส | จอง/ส่ง MK ตาม Pattern; ไม่ส่ง UV ที่ไม่อยู่ในแผน; บันทึก MK สำเร็จเมื่อรับครบ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-04 เริ่มงานที่ใช้ UV | งาน 01, 11 และ 12; เครื่องว่าง เริ่มงานทีละรหัสและตรวจคิว/คำสั่งปลายทาง | 01 ใช้ UV1; 11 ใช้ UV1+UV2; 12 ใช้ MK+UV2; ทุกเครื่องที่ว่างอาจรับข้อมูลตั้งแต่เริ่ม | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-05 รหัสเทียบเท่าและงานมือ | งาน 03, 13, 31, 32, 33, 00 และ 21 เทียบแผนกับ 01, 11, 12; ลองเริ่ม 00 และ 21 | เลข 3 ทำเหมือน 1; 00 เริ่มโดยไม่ส่งเครื่อง; 21 เริ่มไม่ได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-06 ยกเลิกก่อนเริ่ม | งาน Waiting ที่ยังไม่เคยส่ง กดเริ่ม แล้วกดยกเลิกในกล่องยืนยัน | ไม่จองคิว ไม่เปลี่ยนโปรแกรมเครื่อง และงานยังรอเริ่ม | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 1 (Mode 1) ¦ ชุดที่ 2/5
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปล่อยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-07 แก้ข้อความ / SWAP / ABC | งาน MK ที่ยังไม่เริ่ม แก้ข้อความและบันทึก; SWAP; เปลี่ยน ABC; เปิดรายละเอียดใหม่แล้วส่ง | ค่าที่บันทึกยังอยู่; ส่งถูกหัวและทิศทางตรงที่เลือก | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-08 ข้อความ MK ครบทุกช่อง | งาน A ใช้ 5 ช่อง; งาน B ใช้ 1 ช่อง ส่ง A แล้วส่ง B ตามคิว; ตรวจข้อความในเครื่องและชิ้นงาน | Block 1–5 ลงช่องเครื่อง 6–10; ช่องที่ B ไม่ใช้ไม่เหลือข้อความของ A | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-09 MK หัวเดียว / สองหัว | Pattern ใช้หัวเดียว และใช้สองหัว ส่งแต่ละแบบ; ปิดหัวที่ไม่ได้ใช้งานอีกครั้ง | หัวที่ใช้รับข้อมูลครบ; หัวไม่ใช้ถูกสั่งหยุด; หยุดหัวไม่ใช้ไม่ได้ต้องมีคำเตือน | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-10 ค่าพิมพ์ MK เกินช่วง | สำเนางานสำหรับลองค่า เช่น Scale = 0 ลองบันทึก/ส่งค่าผิด แล้วแก้กลับค่าที่เครื่องรับได้ | แจ้งค่าที่ผิดก่อนส่งหัวนั้น; หลังแก้ส่งได้และข้อมูลบนเครื่องตรงงาน | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-11 MK ขัดข้องบางหัว | งานใช้สองหัว; ปิดหรือตัดสายหนึ่งหัว ส่งงาน ตรวจผลแยกหัว; ต่อกลับแล้วลองใหม่ | ไม่บันทึก MK ครบเมื่อหัวจำเป็นล้มเหลว; ตรวจว่าหัวที่ผ่านแล้วไม่พิมพ์ซ้ำ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-12 เลือกโปรแกรม UV | มีไฟล์ตรงชื่อ / หลายรุ่น / ไม่พบ / ชื่อมีจุด ทดสอบทีละแบบ; เลือกรุ่นหรือยกเลิก; ลองยืนยัน default | โหลดรุ่นที่เลือก; ชื่อไม่ถูกตัดผิด; default ต้องยืนยัน; ยกเลิกไม่ส่ง | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 1 (Mode 1) ¦ ชุดที่ 3/5
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปล่อยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-13 ข้อมูล UV1 / UV2 | งานมี Lot และข้อความ 1–5 ต่างกันชัดเจน ส่ง UV1 และ UV2; ตรวจ CPI และโปรแกรมบนเครื่อง | UV1 เขียน MK063; UV2 เขียน MK067 ที่ id=1; ข้อความและโปรแกรมไม่สลับฝั่ง | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-14 CPI เขียนไม่ได้ | สำเนา CPI: อ่านอย่างเดียว / ล็อก / ขาดคอลัมน์ / ไม่มี id=1 ทดสอบแต่ละกรณีแล้วคืนไฟล์ปกติ | แจ้งจุดผิด; ไม่โหลดและเริ่ม UV ต่อเมื่อเขียนข้อมูลล้มเหลว | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-15 UV ไม่ตอบแต่ละขั้น | ปลายทางทดสอบจำลอง Stop / Load / Start ไม่ตอบ จำลองทีละคำสั่ง แล้วตรวจหน้าจอและประวัติ | Load ล้มเหลวไม่สั่ง Start; ต้องไม่สรุปว่าพิมพ์จริงสำเร็จเมื่อ Start ไม่ตอบ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-16 คิวรอไม่ทับงานเดิม | A ถือ MK; B รอ MK และยังไม่เคยส่ง เริ่ม B แล้วตรวจคิว; กดปล่อย A หนึ่งครั้ง | B อยู่รอและไม่เปลี่ยนโปรแกรมทับ A; ปล่อยแล้วส่ง B ครั้งเดียว | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-17 คิวงานหลายเครื่อง | A ถือ UV2; B เป็น 12 และ MK ว่าง เริ่ม B; ตรวจ MK และ UV2; ปล่อย UV2 | MK รับ B ได้; UV2 ของ B ยังรอ; หลังปล่อยจึงส่ง UV2 โดยไม่ส่ง MK ซ้ำ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-18 งาน 22 ถือเครื่องรอบสอง | ตั้งถือเครื่องรอบสอง; A = 22; B รอ MK ส่ง A รอบแรก; กดปล่อย แล้วตรวจรอบสองของ A | A ได้ MK ต่อสำหรับรอบสอง; B ยังรอ; ครบต้องมี MK สำเร็จสองครั้ง | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 1 (Mode 1) ¦ ชุดที่ 4/5
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปล่อยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-19 งาน 22 ปล่อยให้คิวอื่น | ตั้งไม่ถือเครื่องรอบสอง; A = 22; B รอ MK จบ A รอบแรกและกดปล่อย; จากนั้นปล่อย B | B ได้เครื่องก่อน; A รอบสองไปท้ายคิวและกลับมาส่งได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-20 ปุ่มกดค้าง / PLC หลุด | ตั้งปุ่ม MK พร้อม; มีคิวรอ กดค้าง; เปิดโปรแกรมขณะบิต 1; ตัดต่อ PLC แล้วกดใหม่ | หนึ่งขอบ 0→1 ปล่อยครั้งเดียว; ไม่ถือบิตค้างเป็นการกดใหม่; แจ้งและฟื้นการเชื่อมต่อ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-21 ปล่อยคิว UV1 | มี A ถือ UV1 และ B รอ ทดสอบช่องทางปุ่มจริงที่หน้างานใช้ปล่อย UV1 | ต้องปล่อย A และส่ง B ได้จริง; ถ้ายังไม่มีช่องทางให้เลือก รอทดสอบ และระบุเหตุผล | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-22 PLC MK และคืนตำแหน่ง | Register Map ถูกต้อง; ใช้หน้าตั้งค่า PLC MK Write/Read ค่าในชุดทดสอบ; ปล่อย MK ขณะไม่มีคิว | ค่าที่อ่านตรงค่าที่เขียน; ตอนคิวว่างตำแหน่งหัวกลับ 0 ตาม Map | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-23 IAI ทุกแกนที่ใช้งาน | งาน Process; ตั้ง Target/Run ของ Plate และ Shim Send ทีละแกน X/Z1/Z2; ลอง Address ขาดและ PLC หลุด | เขียน/Pulse ถูกแกน; ตำแหน่งจริงตรง; ค่าตั้งไม่ครบไม่ส่ง; แจ้งเชื่อมต่อผิดพลาด | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-24 Upload IAI ได้บางส่วน | สำเนา mydatabase และ Backend Upload แล้วเปิดใหม่; ทำให้ฐานข้อมูลข้างหนึ่งเขียนไม่ได้ | ค่าที่บันทึกตรงทั้งสองฝั่ง; ถ้าได้ข้างเดียวต้องแจ้งว่าไม่ครบ | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 1 (Mode 1) ¦ ชุดที่ 5/5
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับงาน → เริ่มงาน → ส่ง MK / UV → ปล่อยคิว → จบงานหรือส่งต่อ ST3 ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S1-25 เครื่องรับแล้ว Backend หลุด | ผู้ดูแลจำลองการขาดช่วงหลังส่งสำเร็จ ตัด API ก่อนบันทึกประวัติ/เวลาส่งคิว; ต่อกลับและเปิดโปรแกรมใหม่ | เห็นความไม่ตรงกัน; ไม่ส่งงานเดิมซ้ำเอง; จดคำสั่งและเวลาที่เกิดจริง | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-26 จบ / ยกเลิก / พิมพ์ใหม่ | งาน MK สำเร็จหนึ่งงาน และงานรออีกหนึ่งงาน จบงานแรก ยกเลิกงานที่สอง; นำกลับจาก History และเริ่มใหม่ | Success/Cancel ถูกต้อง; ไม่มีคิวเก่ากันเครื่อง; พิมพ์ใหม่ไม่ถูกนับครบจากประวัติเดิม | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-27 ประวัติและสิทธิ์จบงาน | งาน 11/12 และงานที่ ST3 จบแล้ว ลองจบ 11/12 ที่ ST1; ตรวจ History และกรองวันไทย | ST1 จบงานกลุ่มนี้ไม่ได้; ประวัติจบที่ ST3 แสดงถูกวันและระบุงานที่ส่งไม่ครบ | □ | □ | ________________________ ________________________
S1-28 รับคำขอ / การส่งชนกัน | ST1 และ ST3 ใช้ Backend เดียวกัน ให้ ST3 ฝากคำขอ; เริ่ม/ปล่อยคิวใกล้กันจากสองจอ | งานและโปรแกรมตรงคำขอ; เครื่องเดียวไม่ถูกรับงานทับหรือส่งซ้ำ | □ | □ | ________________________ ________________________
จุดเสี่ยงที่ควรตรวจ (ยังไม่ใช่ผล Fail จนกว่าจะทดสอบจริง)
S1-16: ถ้าทุกเครื่องไม่ว่างและงานยังไม่เคยส่ง โค้ดอาจล้างคิวที่เพิ่งจองไว้
S1-11 / 25: ส่งได้บางหัว หรือเครื่องรับแล้วบันทึกคิวไม่ลง มีโอกาสส่งซ้ำ
S1-15: UV Stop ไม่ตอบยังทำต่อ และ Start ไม่ตอบยังคืนผลสำเร็จ ต้องเทียบกับเครื่องจริง
S1-21: ยังไม่พบตัวเฝ้าปุ่มจริงของ UV1 ในโปรแกรม ต้องยืนยันช่องทางปล่อยคิวหน้างาน
S1-22 / 23: เริ่มงานไม่ได้ส่ง Servo/Conveyor หรือ IAI อัตโนมัติ; IAI อ่าน Status ไม่ได้ยังอาจแจ้งสำเร็จ
S1-26: Restore ไม่พบการล้างประวัติคำสั่งเดิม; สูตรแคลมป์ Z ยังต้องยืนยันกับอุปกรณ์จริง

## 3 Station 3
IT TEST ¦ Station 3 (Mode 3) ¦ ชุดที่ 1/4
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับรายการ → เริ่ม / รับงานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปล่อยคิว → จบงาน ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-01 เมนูและ Backend | ตั้ง MENU_LEVEL = 3 เปิดโปรแกรม ตรวจเมนูและ Backend; ปิดเปิดใหม่ | เห็น Order List และ Backend DB Setting; ไม่มี Scan, History หรือ Printer Setting | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-02 กรองรายการ | มีงาน 10,11,12,30,31,32,33 และ 02 เปิด Order List แล้วเทียบ Job ID | เห็นกลุ่มที่ใช้ UV2; ไม่แสดงงาน 02; ข้อมูล Lot/Qty ไม่สลับ | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-03 สิทธิ์เริ่มงาน | งาน 10/30 และ 11/12 ยัง Waiting ลองเริ่มทีละงานโดยยังไม่ให้ ST1 เริ่ม 11/12 | 10/30 เริ่มที่ ST3 ได้; 11/12 ต้องรอ ST1 และไม่ให้จบข้ามตั้งแต่ยังไม่เริ่ม | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-04 เริ่มงาน 10 เครื่องว่าง | UV2 ว่าง; ST1 เปิดอยู่ เริ่ม 10 ที่ ST3; ดูคิวและเครื่องหลังรอบรีเฟรช | คิวเดินจน ST1 ส่ง UV2 ได้; ถ้าค้าง pending ให้บันทึกไม่ผ่าน | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-05 รับงาน 11 จาก ST1 | งาน 11 ลงทะเบียนจาก Barcode เริ่มที่ ST1 แล้วตรวจข้อมูล/คำสั่งที่ ST3 | Job ID เดียวกัน; ใช้ UV1 และ UV2 ถูกฝั่ง; ไม่สร้างงานหรือส่งขั้นเดิมซ้ำ | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 3 (Mode 3) ¦ ชุดที่ 2/4
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับรายการ → เริ่ม / รับงานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปล่อยคิว → จบงาน ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-06 รับงาน 12 / 32 จาก ST1 | งาน 12 และ 32 อย่างละงาน เริ่มที่ ST1; ตรวจ MK และ UV2 ก่อนกดจบที่ ST3 | ทั้งสองรหัสใช้ MK+UV2 เหมือนกัน; ไม่ถือว่าจบครบเมื่อยังขาดขั้นใด | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-07 ปุ่มปล่อย UV2 | A ถือ UV2; B รอ UV2 กดปุ่มหนึ่งครั้ง แล้วลองกดค้างในรอบถัดไป | ปล่อย A แล้วเปิดคิว B ครั้งเดียว; ST1 ส่ง B; ไม่ข้ามไป C จากการกดค้าง | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-08 เริ่มขณะ UV2 ไม่ว่าง | A ถือ UV2; B เป็น 10 เริ่ม B ที่ ST3 แล้วตรวจคิว; ปล่อย A | ไม่เปลี่ยนโปรแกรมทับ A; B รอและรับเครื่องได้หลังปล่อย | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-09 ST1 ปิดแล้วเปิดกลับ | งาน UV2 มีคิวรอ/active ปิด ST1 ก่อนส่ง; ทำรายการที่ ST3 แล้วเปิด ST1 กลับ | ไม่แจ้งพิมพ์สำเร็จก่อนส่งจริง; กลับมาส่งได้ตามคิวโดยไม่ซ้ำ | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-10 Backend หลุดระหว่างใช้งาน | มีงานและคิวเดิม ตัดเครือข่าย ST3; ลองเริ่ม/ปล่อย; เชื่อมต่อกลับ | แจ้งการติดต่อผิดพลาด; ไม่รายงานเปลี่ยนคิวสำเร็จผิด; โหลดสถานะจริงกลับได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 3 (Mode 3) ¦ ชุดที่ 3/4
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับรายการ → เริ่ม / รับงานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปล่อยคิว → จบงาน ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-11 UV2 ล้มเหลวผ่านคิวปกติ | ให้ UV2 Offline หรือ CPI เขียนไม่ได้ ให้ ST3 เปิดคิวแล้วรอ ST1 ส่ง | ผู้ใช้ ST3 ต้องทราบว่างานไม่ผ่านและสาเหตุ; ไม่เห็นแค่ค้างหรือสำเร็จผิด | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-12 ปุ่มส่งสำรองปิด / เปิด | ผู้ดูแลตั้ง ST3_MANUAL_SEND ตามกรณี เปิด Order Detail; ทดสอบค่าปิดและเปิดกับงานที่มีขั้นเหลือ | ปิดแล้วไม่เห็นปุ่ม; เปิดแล้วขอให้ ST1 ส่งขั้นที่ยังขาดได้ | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-13 เลือกรุ่นจาก ST3 | เปิดส่งสำรอง; โฟลเดอร์ UV2 มีหลายรุ่น เลือกรุ่นแล้วส่งคำขอ; ทดลองยกเลิกและไม่พบไฟล์ | ST1 ใช้รุ่นที่เลือก; ยกเลิกไม่ส่ง; default ต้องยืนยัน; ตรวจไฟล์ที่เครื่องโหลดจริง | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-14 คำขอสำรองล้มเหลว | เปิดส่งสำรอง; ST1/UV2 ไม่พร้อม ส่งคำขอแล้วรอผล; คืนการเชื่อมต่อและลองตามข้อความแจ้ง | ST3 ได้ผลผิดพลาดหรือหมดเวลารอ; ไม่มีคำขอเก่าทำให้พิมพ์เพิ่มเอง | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-15 IAI จากรายละเอียดงาน | งาน Waiting และ Process; แกน Shim ตั้งค่าครบ ลอง Send/Upload ก่อนเริ่ม; หลังเริ่มทดสอบ X/Z1/Z2 | Waiting สั่งไม่ได้; Process ส่งถูกแกน; บันทึกไม่ครบสองฐานข้อมูลต้องแจ้ง | □ | □ | ________________________ ________________________
IT TEST ¦ Station 3 (Mode 3) ¦ ชุดที่ 4/4
ผู้ทดสอบ ___________________ วันที่ ___________ รอบ ______ |  |  | เครื่อง / เวอร์ชัน __________________________
รับรายการ → เริ่ม / รับงานต่อ → ให้ ST1 ส่ง UV2 → ปล่อยคิว → จบงาน ¦ ติ๊กผล 1 ช่อง หากเทสไม่ได้ให้เขียน “รอเทส” พร้อมเหตุผล
รหัส / รายการ | เตรียมและวิธีทดสอบ | ผลที่คาดหวัง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ผลจริง / Lot / หมายเหตุ
S3-16 จบครบทุกขั้น | งาน 10,11,12 ส่งครบตามแผน ตรวจชิ้นงานจริงและ Qty แล้วกดจบ; เปิด History ที่ ST1 | สถานะ Success; คิวถูกล้าง; ประวัติทั้งสองจอตรงกัน; ไม่ส่งเพิ่มหลังจบ | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-17 จบทั้งที่ยังไม่ครบ | งานที่เริ่มแล้วแต่ขาด UV2 กดจบ; ลองยกเลิกคำยืนยัน แล้วลองยืนยันจบ | แจ้งขั้นที่ขาด; ยกเลิกไม่จบ; ยืนยันบันทึก MANUAL_COMPLETE และแสดงว่าไม่ครบ | □ | □ | ________________________ ________________________
S3-18 ยกเลิก / คำขอชนกัน | งานมีคิวหรือคำขอค้าง; สอง Station พร้อม ยกเลิกพร้อมกับอีกจอกำลังดำเนินงานในระบบทดสอบ | งาน Cancel ไม่ถูกส่งภายหลัง; ไม่มีผู้ถือเครื่องซ้ำ; จดลำดับเหตุการณ์ถ้าผิด | □ | □ | ________________________ ________________________
จุดเสี่ยงที่ควรตรวจ (ยังไม่ใช่ผล Fail จนกว่าจะทดสอบจริง)
S3-04: เริ่มที่ ST3 สร้าง pending แต่ ST1 ส่งเฉพาะ active ที่ยังไม่มีเวลาส่ง มีโอกาสคิวค้าง
S3-11: ผลล้มเหลวของคิวปกติแสดงที่ ST1 แต่ไม่พบการฝาก remote_error กลับเหมือนปุ่มสำรอง
S3-13: โฟลเดอร์ UV2 ที่ ST3 ต้องตั้งใน uv.config; Mode 3 ไม่มีหน้าจอแก้โฟลเดอร์นี้
S3-18: คิวปกติกับ Remote ใช้ตัวตรวจเครื่องว่างต่างกัน ต้องทดสอบเมื่อทำพร้อมกัน
S3-16 / 17: Success เกิดจากคำสั่งและผู้ใช้ยืนยัน ไม่ได้ยืนยันจำนวนพิมพ์จริงครบ Qty